Este documento contém o material de apoio completo para a atividade de elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP), em conformidade com as boas práticas do PMBOK®. Ele está dividido em quatro seções: Introdução Teórica, Instruções para a Atividade, Template para Preenchimento e um Exemplo Prático.

## 1) Introdução Teórica

### O que é o TAP (ou Project Charter)?

No universo da Gestão de Projetos, todo empreendimento precisa de um ponto de partida formal, um "marco zero". O Termo de Abertura do Projeto (TAP), ou Project Charter em inglês, é esse documento fundamental. Segundo o PMBOK® (Project Management Body of Knowledge), o guia de melhores práticas do PMI (Project Management Institute), o TAP é o documento que autoriza formalmente a existência de um projeto e concede ao gerente de projetos a autoridade para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto.

Pense nele como a "certidão de nascimento" do projeto. Antes dele, o projeto é apenas uma ideia, uma proposta. Após sua aprovação, ele se torna uma iniciativa oficial da organização, com um gerente designado и um propósito claro.

### A Importância do TAP

- Autorização Formal: É a luz verde para o projeto começar. Ele estabelece a legitimidade do projeto e do gerente de projetos perante toda a organização.

- Alinhamento de Expectativas: O TAP resume o projeto em alto nível. Ele garante que todos os principais envolvidos (patrocinador, equipe, clientes) tenham um entendimento comum sobre o que é o projeto, por que ele está sendo feito e o que se espera alcançar. Isso evita mal-entendidos futuros.

- Define Limites e Escopo Iniciais: O documento estabelece as fronteiras do projeto, ou seja, o que está dentro e o que está fora do escopo. Isso é crucial para evitar o "escopo creep" – o aumento descontrolado do escopo ao longo do tempo.

- Referência para o Futuro: Ao longo do ciclo de vida do projeto, o TAP serve como um ponto de referência. Se surgirem dúvidas sobre os objetivos ou a justificativa do projeto, a equipe pode sempre voltar a este documento.

### Componentes Essenciais de um TAP (segundo o PMBOK®)

De acordo com as boas práticas do PMBOK®, um Termo de Abertura (TAP) eficaz é mais do que uma formalidade; é um mapa estratégico. Para construir este mapa, estas são as seções que não podem faltar:

- Título e Descrição do Projeto: É a identidade do projeto. Deve ser claro o suficiente para que qualquer pessoa na organização entenda do que se trata com uma leitura rápida.

- A Justificativa do Projeto: Aqui, você vende a ideia. Por que este projeto merece existir e receber investimentos? Explique qual dor ele cura ou qual oportunidade ele captura, sempre mostrando como isso ajuda a organização a atingir seus grandes objetivos.

- Objetivos e Sinais de Sucesso: Se a justificativa é o "porquê", os objetivos são "o quê" vamos alcançar. Use o método SMART para criar metas claras. E como saberemos que vencemos? Os critérios de sucesso são a resposta: são as provas concretas de que os objetivos foram cumpridos.

- Requisitos de Alto Nível: Imagine que você está descrevendo um carro: você diria que ele precisa "ter quatro rodas, um motor e ser seguro". Você não detalharia o tipo de parafuso do motor. É isso que esta seção faz: descreve as características essenciais do resultado final, sem se perder em detalhes.

- As Entregas Principais (Deliverables): Quais são os "tijolos" que vamos entregar ao longo do caminho e no final? Liste aqui os resultados palpáveis, como "Protótipo da Tela de Login", "Plano de Comunicação Aprovado" ou "Produto Final Instalado".

- Os Grandes Riscos Iniciais: Nenhum projeto é um mar de tranquilidade. Esta seção é um exercício de honestidade: quais são os maiores "icebergs" que já conseguimos ver no horizonte? Listar as principais ameaças (e também oportunidades!) desde já prepara a todos para os desafios.

- O Mapa do Tempo (Cronograma de Marcos): Esqueça os detalhes do dia a dia. Aqui, marcamos no calendário apenas as grandes conquistas: o início, o fim de cada fase importante e a entrega final. São as bandeiras que fincamos no topo de cada montanha vencida.

- As Fronteiras Financeiras (Orçamento): Quanto "combustível" financeiro o projeto tem para gastar? Esta seção define o orçamento inicial aprovado, dando ao gerente do projeto seu campo de jogo financeiro.

- O Elenco Principal (Partes Interessadas): Quem são os atores desta peça? Liste todos que têm um papel importante, seja para ajudar ou para serem impactados: equipe, clientes, usuários, comunidade, diretoria, etc.

- O Capitão do Navio (Gerente de Projetos): Apresente formalmente quem estará no comando do dia a dia do projeto. Mais importante, defina o que ele ou ela pode decidir por conta própria, garantindo a agilidade necessária.

- O Patrocinador (Sponsor): Identifique o padrinho ou madrinha do projeto. É a pessoa com autoridade para aprovar o TAP, defender o projeto na alta gestão e garantir os recursos necessários para o sucesso.

Por fim, lembre-se: o TAP nasce de uma colaboração. O patrocinador dá a bênção final, mas o documento se torna muito mais forte e realista quando o gerente do projeto e outros envolvidos participam ativamente de sua criação.

## 2) Instruções para a Atividade

Atividade: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (TAP) uma Solução de Software Específica.

Objetivo: Aplicar os conceitos de iniciação de projetos do PMBOK® para formalizar um projeto de software que atenda a uma demanda real da comunidade, inserido no contexto do Projeto de Extensão do curso de TADS.

Contexto Geral (O "Programa Guarda-Chuva"):

O "Projeto de Extensão" descrito pelo professor (com suas fases, disciplinas envolvidas e justificativa acadêmica) é o Programa que abriga e justifica a existência dos projetos de vocês. O TAP que vocês irão criar não é sobre o Projeto de Extensão em si, mas sim sobre o projeto de software específico que o seu grupo irá desenvolver para uma entidade da comunidade.

Instruções para os Grupos de Trabalho:

- Definição do Projeto Específico:

  - Cada grupo deve primeiro idealizar um projeto de software para uma entidade externa sem fins lucrativos (ONG, instituição de caridade, escola pública, serviço social, etc.).

  - Exemplos:

    - "Sistema de Controle de Doações para a ONG 'Anjos da Noite'".

    - "Plataforma de Agendamento de Aulas de Reforço para o Cursinho Comunitário 'Aprender Mais'".

    - "Sistema de Gerenciamento de Voluntários para a Associação de Proteção Animal 'Patas Amigas'".

  - Definam o nome da instituição (pode ser real ou fictícia para o exercício) e o problema específico que o software irá resolver.

- Leitura e Análise do Material:

  - Leiam a Página 1 (Introdução Teórica) para consolidar o conhecimento sobre o TAP.

  - Analisem o documento "DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO" fornecido pelo professor. Usem-no como o contexto maior que justifica e rege o projeto de vocês (ex: a justificativa do TAP de vocês deve mencionar que o projeto atende aos objetivos do Projeto de Extensão).

- Preenchimento do Template (Página 3):

  - Agora, preencham o template do TAP para o projeto de software específico do grupo.

  - Justificativa: Deve ter duas partes: a justificativa para a comunidade (ex: "otimizar o controle de doações da ONG...") e a justificativa acadêmica (ex: "...ao mesmo tempo em que cumpre os requisitos do projeto de extensão do curso de TADS...").

  - Objetivos, Entregas, Requisitos: Devem ser totalmente focados no software. Quais são as funcionalidades? O que ele vai entregar? (Ex: "módulo de cadastro de doadores", "relatório mensal de doações", "protótipo da tela de login").

  - Cronograma de Marcos: As datas gerais podem seguir as do projeto de extensão (entrega da PoC em Dez/2025, protótipo em Set/2026), mas os marcos devem ser do projeto de vocês (Ex: "Cadastro de Doadores implementado", "Protótipo da Geração de Relatórios validado").

  - Riscos de Alto Nível: Pensem nos riscos do seu software. (Ex: "A ONG não ter um computador adequado", "A pessoa de contato na ONG pode sair no meio do projeto", "A tecnologia escolhida pode se mostrar inadequada para o problema").

  - Partes Interessadas (Stakeholders): Além dos stakeholders acadêmicos (professores, coordenação), incluam os stakeholders da entidade parceira (Ex: "Diretor da ONG", "Funcionário responsável pelas doações", "Os próprios doadores").

- Consulte o Novo Exemplo: A Página 4 (Revisada) agora mostra um exemplo de um TAP para um projeto específico: um "Sistema de Gerenciamento de Medicação para um Lar de Idosos". Usem-no como um guia claro do que é esperado.

## Template - Termo de Abertura de Projeto (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)

Título do Projeto:

Data de Preparação: [DD/MM/AAAA]

1. Justificativa do Projeto

Descreva o problema ou a oportunidade que o projeto aborda. Explique por que o projeto é importante e como ele se alinha aos objetivos estratégicos da organização (neste caso, do IFSP e do curso de TADS).

2. Descrição do Projeto e Principais Entregas (Deliverables)

Faça um resumo do projeto. O que será feito? Quais são os principais produtos, serviços ou resultados que serão gerados ao final do projeto?

Descrição:

Principais Entregas: [Liste em formato de tópicos]

3. Objetivos Mensuráveis e Critérios de Sucesso

Liste os objetivos específicos do projeto. Eles devem ser SMART (Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Relevantes e Temporais). Como será medido o sucesso do projeto?

Objetivos: [Liste em formato de tópicos]

Critérios de Sucesso: [Liste em formato de tópicos]

4. Requisitos e Fronteiras de Alto Nível

Quais são as principais características que as entregas devem ter? O que define os limites do projeto (o que está DENTRO e o que está FORA do escopo)?

Requisitos:

Fronteiras (Fora do Escopo):

5. Cronograma de Marcos (Milestones)

Liste os eventos e entregas mais importantes do projeto com suas datas planejadas.

Marco

[Ex: Início do Projeto]

[Ex: Final da Fase 1 - Provas de Conceito]

[Ex: Final da Fase 2 - Protótipos]

[Ex: Seminário Final de Apresentação]

[Ex: Término do Projeto]

6. Riscos de Alto Nível

Liste as principais ameaças ou oportunidades que podem afetar o sucesso do projeto.

[Liste em formato de tópicos os principais riscos identificados.]

7. Orçamento Resumido

Qual é a estimativa de custo total do projeto? Quais são as fontes de financiamento?

8. Principais Partes Interessadas (Stakeholders)

Liste as pessoas, grupos ou organizações envolvidas ou afetadas pelo projeto.

[Liste em formato de tópicos.]

9. Gerente do Projeto e Patrocinador

Gerente de Projeto Designado:

Responsabilidades e Nível de Autoridade:

Patrocinador (Sponsor):

10. Aprovações

A assinatura abaixo autoriza o início do projeto conforme descrito neste documento.

Nome do Patrocinador:

Assinatura:

## Exemplo Preenchido - Projeto de Software Específico

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (PROJECT CHARTER)

Título do Projeto: Sistema de Gerenciamento de Medicação - "SGM Lar Viver Bem"

Data de Preparação: 03/09/2025

1. Justificativa do Projeto

O Lar de Idosos "Viver Bem", uma instituição sem fins lucrativos, realiza o controle de horários e doses de medicamentos de seus 40 residentes de forma manual, utilizando planilhas impressas. Esse método é suscetível a erros, perdas de informação e consome tempo significativo da equipe de cuidadores. Este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema simples para automatizar esse processo, aumentando a segurança dos residentes e a eficiência da equipe. A iniciativa está alinhada ao Projeto de Extensão do curso de TADS do IFSP, que visa aplicar o conhecimento acadêmico na resolução de problemas reais da comunidade.

2. Descrição do Projeto e Principais Entregas (Deliverables)

Descrição: O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema desktop simples (Prova de Conceito na Fase 1 e Protótipo Funcional na Fase 2) para o Lar de Idosos "Viver Bem". O sistema permitirá cadastrar residentes, os medicamentos que utilizam, suas dosagens e horários. Ele exibirá um painel diário com os próximos medicamentos a serem administrados e registrará quando um medicamento foi entregue.

Principais Entregas: • Prova de Conceito (Fase 1): Um executável simples contendo o módulo de cadastro de residentes e medicamentos. • Protótipo Funcional (Fase 2): Versão completa do sistema com todas as funcionalidades, incluindo o painel de controle de horários e alertas visuais. • Manual do Usuário: Um documento PDF simples explicando como utilizar o sistema. • Código-fonte e documentação disponibilizados em repositório público.

3. Objetivos Mensuráveis e Critérios de Sucesso

Objetivos: • Digitalizar 100% dos registros de medicação dos residentes até a implantação do protótipo. • Reduzir em 90% os erros de registro manual (esquecimentos, doses duplicadas), medido por auditoria uma semana após a implantação. • Aumentar em 50% a eficiência da equipe na preparação da medicação diária.

Critérios de Sucesso: • O protótipo final ser aprovado e efetivamente utilizado pela equipe de cuidadores do Lar "Viver Bem". • Cumprimento dos prazos de entrega da PoC e do Protótipo, conforme o cronograma acadêmico. • Feedback formal e positivo da diretoria do Lar ao final do projeto.

4. Requisitos e Fronteiras de Alto Nível

Requisitos: • Permitir cadastro/edição/exclusão de residentes e medicamentos. • Associar medicamentos, doses e horários a cada residente. • Exibir um painel visual com os medicamentos do dia, ordenados por horário. • Permitir que o cuidador marque um medicamento como "administrado". • O sistema deve ser leve e funcionar em um computador com Windows 10 e configurações básicas.

Fronteiras (Fora do Escopo): • Controle de estoque de medicamentos. • Módulo de emissão de receitas médicas ou integração com sistemas de farmácia. • Acesso via internet ou aplicativo de celular. O sistema será apenas local.

5. Cronograma de Marcos (Milestones)

Marco

Kick-off e Levantamento de Requisitos com o Lar

Entrega da Prova de Conceito (Módulos de Cadastro)

Validação da Prova de Conceito pelo Lar

Entrega do Protótipo com Painel e Alertas

Treinamento da Equipe do Lar e Implantação

6. Riscos de Alto Nível

• Resistência à mudança: A equipe de cuidadores pode ter dificuldade ou resistência em adotar o novo sistema digital. • Infraestrutura inadequada: O Lar pode não possuir um computador dedicado ou confiável para rodar o sistema. • Requisitos imprecisos: Dificuldade em coletar as informações e regras de negócio da equipe do Lar de forma clara. • Disponibilidade do Contato: A pessoa de contato no Lar pode ter pouca disponibilidade para reuniões e validações.

7. Orçamento Resumido

Não se aplica. O projeto será desenvolvido pelos alunos como parte da disciplina, utilizando a infraestrutura do IFSP.

8. Principais Partes Interessadas (Stakeholders)

• Alunos do Grupo: Desenvolvedores do sistema. • Professor da Disciplina: Gerente do projeto e orientador técnico. • Diretoria do Lar "Viver Bem": Patrocinadora do lado do cliente, principal interessada no sucesso. • Equipe de Cuidadores/Enfermagem: Usuários finais do sistema. • Residentes e suas Famílias: Beneficiários indiretos da melhoria do cuidado. • Coordenação do Curso TADS: Responsável pelo programa de extensão.

9. Gerente do Projeto e Patrocinador

Gerente de Projeto Designado: Professor da Disciplina de Gestão de Projetos

Responsabilidades e Nível de Autoridade: Guiar o grupo no cumprimento do escopo e cronograma, mediar a comunicação com o Lar, aprovar as entregas parciais e avaliar o desempenho do grupo.

Patrocinador (Sponsor): Coordenador do Curso de TADS (lado acadêmico) e Diretora do Lar "Viver Bem" (lado do cliente).

10. Aprovações

A assinatura abaixo autoriza o início do projeto conforme descrito neste documento.

Nome do Patrocinador (Acadêmico): [Nome do Professor da Disciplina]

Assinatura: _________________________

Nome do Patrocinador (Cliente): [Nome da Diretora do Lar]

Assinatura: _________________________

### ANEXOS

### A - O Método SMART para Definição de Objetivos

#### O que é o método SMART e por que ele é crucial?

Todo projeto nasce de um desejo: "queremos melhorar um processo", "precisamos de um sistema novo". O problema é que desejos são vagos. O método SMART é uma ferramenta, um checklist, que transforma desejos vagos em objetivos claros, concretos e acionáveis.

Usar objetivos SMART é como usar um GPS para uma viagem. Em vez de dizer "quero ir para o norte", você define o endereço exato: "quero chegar à Rua das Flores, nº 123, Bairro dos Jardins, até as 18h". A chance de sucesso se torna imensamente maior.

SMART é um acrônimo em inglês para:

- Specific (Específico)

- Measurable (Mensurável)

- Achievable (Atingível)

- Relevant (Relevante)

- Time-bound (Temporal)

Vamos detalhar cada um desses critérios.

#### S - Specific (Específico)

Um objetivo precisa ser claro e sem ambiguidades. Ele deve responder às perguntas:

- O quê exatamente eu quero alcançar?

- Quem são os responsáveis ou envolvidos?

- Onde (se aplicável) isso será realizado?

❌ Exemplo Ruim (Não Específico):

"Melhorar o controle de doações da ONG."

🤔 Análise: Melhorar como? Que tipo de controle? Para qual ONG?

✅ Exemplo Bom (Específico):

"Desenvolver um módulo de cadastro de doadores e registro de doações financeiras para o sistema da ONG 'Acolher Bem'."

#### M - Measurable (Mensurável)

Se você não pode medir, não pode gerenciar. O objetivo precisa ter indicadores quantitativos claros. Ele deve responder à pergunta:

- Quanto? Como saberei que o objetivo foi alcançado?

❌ Exemplo Ruim (Não Mensurável):

"Aumentar a eficiência do processo de cadastro da ONG."

🤔 Análise: O que é "eficiência"? Como vamos medir esse aumento?

✅ Exemplo Bom (Mensurável):

"Reduzir em 50% o tempo médio gasto para registrar uma nova doação, caindo de 10 minutos (processo manual) para 5 minutos (com o novo sistema)."

#### A - Achievable (Atingível)

O objetivo deve ser desafiador, mas realista. Leve em consideração os recursos disponíveis: tempo, dinheiro, conhecimento técnico da equipe e escopo. Ele deve responder à pergunta:

- É possível alcançar este objetivo com os recursos que temos?

❌ Exemplo Ruim (Não Atingível):

"Criar um sistema completo de ERP para a ONG, com módulos financeiro, RH e marketing, em 3 meses, com uma equipe de 3 alunos do primeiro ano."

🤔 Análise: O escopo é gigantesco para o tempo e a experiência da equipe. É uma receita para o fracasso.

✅ Exemplo Bom (Atingível):

"Desenvolver um protótipo funcional focado apenas no módulo de controle de doações em 6 meses, utilizando as tecnologias aprendidas no curso e com o apoio de um professor orientador."

#### R - Relevant (Relevante)

O objetivo deve ser importante e fazer sentido dentro do contexto maior. Ele precisa estar alinhado com as necessidades reais do cliente (a ONG) e com os objetivos gerais do projeto de extensão. Ele deve responder à pergunta:

- Por que estamos fazendo isso? Isso realmente importa?

❌ Exemplo Ruim (Não Relevante):

"Adicionar uma funcionalidade de gamificação com placar de doadores no sistema da ONG."

🤔 Análise: Pode ser uma ideia legal, mas é a prioridade? Resolve o problema principal da ONG, que é a desorganização dos registros? Provavelmente não. É uma distração.

✅ Exemplo Bom (Relevante):

"O desenvolvimento do módulo de controle de doações é relevante porque ataca o principal problema da ONG: a falta de controle e a perda de informações, que atualmente causam dificuldades na prestação de contas aos patrocinadores."

#### T - Time-bound (Temporal)

Todo objetivo precisa de um prazo. Sem um prazo, não há senso de urgência e as tarefas se arrastam indefinidamente. Ele deve responder à pergunta:

- Quando o objetivo deve ser concluído?

❌ Exemplo Ruim (Não Temporal):

"O módulo de doações será entregue assim que estiver pronto."

🤔 Análise: Essa abordagem leva à procrastinação e torna o planejamento impossível.

✅ Exemplo Bom (Temporal):

"A primeira versão do protótipo do módulo de doações será entregue para testes da ONG até o dia 20 de dezembro de 2025."

### Juntando Tudo: A Transformação de uma Ideia em um Objetivo SMART

Vamos ver como uma ideia inicial evolui até se tornar um objetivo SMART completo.

- Ideia Vaga:
"Fazer um sistema para o Lar de Idosos."

- Aplicando o Checklist SMART:

  - S (Específico): O quê? Um sistema para gerenciar os horários de medicação dos residentes.

  - M (Mensurável): Como medir? Reduzindo em 90% os erros de registro (esquecimentos ou doses duplicadas) verificados em auditoria.

  - A (Atingível): É possível? Sim, focando apenas neste módulo, a equipe tem o conhecimento e o tempo necessários dentro dos dois semestres do projeto.

  - R (Relevante): É importante? Sim, pois impacta diretamente a saúde e a segurança dos idosos, que é a missão principal do Lar.

  - T (Temporal): Quando? O protótipo funcional deve ser implantado até o final do segundo semestre, em 01 de setembro de 2026.

- Resultado Final - O Objetivo SMART:"Desenvolver e implantar um protótipo funcional do sistema de gestão de medicação para o Lar Viver Bem (S), a ser concluído até 01 de setembro de 2026 (T), com a meta de reduzir em 90% os erros de registro manual (M), garantindo assim maior segurança e bem-estar aos residentes (R), utilizando os recursos e a equipe disponíveis no âmbito do projeto de extensão (A)."